Pla d’igualtat 2012-2015:
informe intermedi

---
DADES
26% treballadors Administració CAIB són homes
64% treballadors Administració CAIB són dones
OBJECTIU
Igualar oportunitats entre homes i dones dins l’Administració
ACCIÓ
29 de juny de 2012
El Consell de Govern aprova el Primer Pla d’Igualtat entre homes i dones de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

---
Aplicació
-Personal: treballadors públics dels Serveis Generals
-Terminis: 3 anys per al total desenvolupament. Seguiment periòdic.
A mig termini el 86% del Pla s’ha desplegat
113 accions: 67 completes (59’3%), 30 en procés (26’5%),16 pendents (14,2%)

---
- Eix 1: Cultura organitzativa i política d’igualtat d’oportunitats
- 33 accions: 23 completes, 4 en procés, 6 pendents
1.1.1 Ampliar cursos de formació sobre igualtat entre homes i dones
1.2.1 Implantar a la xarxa interna CAIB (intranet) una secció dedicada a la promoció de la igualtat
1.2.2 Crear una bústia de suggeriments en matèria d’igualtat
1.3.6 Incorporar la variable sexe en els documents de gestió de personal
1.4.4 Crear el “mòdul d’igualtat” per poder fer seguiment del Pla
Text editable text editable text editable.

---
- Eix 2: Discriminació, assetjament i llenguatge igualitari
- 21 accions: 4 completes, 15 en procés, 2 pendents
2A.2.4 Adequar els impresos que s’adrecin al personal quant a la utilització de llenguatge no sexista
2A.2.5 Adequar els impresos que s’adrecin a persones externes quant a la utilització del llenguatge no sexista
2A.2.10 Revisar la denominació dels llocs de feina per evitar un ús sexista del llenguatge
2A.2.12 Eliminar dels impresos de sol·licitud i entrevistes qualsevol pregunta sexista o sobre la vida privada de les persones

---
- Eix 3: Accés i promoció
- 16 accions: 9 completes, 2 en procés, 5 pendents
3.1.4 Informar i sensibilitzar els tribunals, òrgans de selecció i comissions de valoració de fer la selecció complint el principi d’igualtat
3.2.1 Computació dels temps d'excedències, reduccions de jornada o permisos com a treball realitzat
3.3.1 En processos de selecció per a llocs de feina majoritàriament representats per homes elecció de la dona si hi ha empat home-dona
3.6.3 Computació com a mèrit dels cursos sobre igualtat i violència de gènere

---
Eix 4: Diferències retributives
1 acció: en procés
 *No hi ha diferències retributives per motiu de sexe, sinó per lloc de feina ocupat
4.4.1 Elaborar un estudi sobre els complements retributius a l’efecte d’investigar les possibles causes de les diferències retributives entre homes i dones.
a) Cap de servei o lloc superior
53% homes- 47% dones
b) Llocs singularitzats
Inspector /a: 52% homes - 48% dones
Interventor/a: 33% homes – 67% dones

---
- Eix 5: Formació
- 13 accions: 10 completes, 1 en procés, 2 pendent
- 5.1.1 Millorar la distribució horària dels cursos
- 5.1.2 Cursos en horari laboral o horari mixt
- 5.1.4 Oferir més formació en línia, fins i tot en horari laboral
- 5.1.7 Crèdit de 10 hores/any per recuperar en l’horari el temps invertit en formació fora de l’horari de feina

---
- Eix 6: Mesures de conciliació
- 16 accions: 11 completes, 5 en procés, 0 pendents
6.1.3 L’excedència per cura de familiars podrà gaudir-se de manera fraccionada
6.1.8 S’establiran permisos per deures inexcusables per conciliar la vida laboral i familiar
6.1.9 La denegació de qualsevol permís s’ha de motivar per escrit
6.4.1 Impulsar el projecte de Teletreball

---
- Eix 7: Sobre situacions d’especial protecció
- 10 accions: 8 completes, 1 en procés, 1 pendent
- 7.1.1 En el Pla de Seguretat de Salut Laboral tenir en compte les homes i els homes en la prevenció i avaluació de riscos
- 7.1.2 Analitzar l’estat de salut dels empleats i detectar els factors determinants per raó de sexe
- 7.1.5 Adoptar les mesures de protecció adequades a treballadores embarassades, amb part recent i que estiguin en període de lactància

---
Eix 8: Adjudicació de Recursos
3 accions: 2 completes 1 en procés
8.1.1 Difusió per la intranet i altres mitjans
8.1.2 Establir l’estructura competent per desenvolupar el Pla
8.1.3-1.4.2 Regular la composició de la Comissió Tècnica d’Igualtat
8.1.3-1.4.1 Regular la composició de la Comissió d’Igualtat

---
Gràcies per la vostra atenció